## Gabrysia
LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH 2026
OGÓLNE
Data aktualizacji: |  |  | 2026-01-12 | Nadzorujący:
LP. | DZIAŁ | OBSZAR KATEGORIA | DATA ZGŁOSZENIA | OPIS ZADANIA | PLANOWANY M-C WDROŻENIA | ODPOWIEDZIALNY | STAUTUS ZADANIA [%] | UWAGI
1 | MARKETING | KATALOG |  | Przygotownie małego katalogu do druku na targi. | STYCZEŃ/LUTY |  | 85% | Katalog wyjdzie do druku w lutym, by na spokojnie został wydrukowany na targi.
2 | MARKETING | BROSZURY | 2026-01-22 | Przygotowanie broszur na targi, sztuk 2. | LUTY |  | 0% | Obszerne broszury na temat wszystkich lamp znajdujących się na targach.
3 | MARKETING | ZDJĘCIA |  | Zdjęcia akceria, część dalsza. | LUTY/MARZEC |  | 0% | Oczekiwanie na dostarczenie opraw, realizacja po zrealizowaniu projektów na targi.
4 | MARKETING | KATALOG | 2026-01-22 | Aktualizacja katalogu dużego on-line. | LUTY |  | 0% | Ostatnie na liście do zrobienia na targi.
5 | MARKETING | LOGO | 2026-01-16 | Przyogotwanie logo 30-lecia Szwecja | LUTY |  | 0%
6 | MARKETING | ZDJĘCIA |  | Zdjęcia i obróbka nowych kolorów (beton, ceramika) | STYCZEŃ |  | 60% | Zdjęcia potrzebne do jednej z broszur na targi.
7 | MARKETING | WIZYTÓWKA | 2026-01-22 | Edycja wizytówki i kodów QR na targi frankfurt. | STYCZEŃ |  | 50% | Przerobienie istniejącego projektu.
8 | MARKETING | ZDJĘCIA | 2026-01-19 | Zdjęcia Trelleborg - do konfiguratora UX | LUTY/MARZEC |  | 0% | Zrobienie zdjęć trelleborga w każdej konfiguracji, które można będzie wykorzystać do konfiguratora.
9 |  | BROSZURY |  | Broszura klasyki - Szwecja. | LUTY/MARZEC |  | 0% | Przygotowanie broszur na zapotrzebowanie Szwecji po spotkaniu.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## Daria
LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH 2026
OGÓLNE
Data aktualizacji: |  |  | 2026-01-12 | Nadzorujący:
LP. | DZIAŁ | OBSZAR KATEGORIA | DATA ZGŁOSZENIA | OPIS ZADANIA | PLANOWANY M-C WDROŻENIA | ODPOWIEDZIALNY | STAUTUS ZADANIA [%] | UWAGI
1 | MARKETING
2 |  | strona www |  | baner asystenta AI- dopóki nie wdrożymy slidera | styczeń | daria | 99%
3 |  |  |  | slider?- grafiki, teksty | luty/marzec? | daria | 30%
4 |  |  |  | newsletter pop-up- jeśli uda się z poziomu brevo | luty | daria
5 |  | newsletter |  | newslettery nowe produkty, informacje | styczeń- marzec | daria | 50%
6 |  | social media |  | kalendarz sm- uzupełnić na trzy miesiące do przodu | styczeń | daria | 50%
7 |  |  |  | przygotowanie materiałów na sm- instagram, linkedin, facebook (posty, posty karuzelowe, teksty, grafiki) | styczeń- marzec | daria | 80%
8 |  | materiały drukowane |  | broszura inwestycyjna | styczeń | daria | 90%
9 |  |  |  | tłumaczenie broszur | styczeń | daria | 90%
10 |  |  |  | broszura kolory inwestycyjne- do ustalenia | do ustalenia | daria
11 |  |  |  | zaproszenia light&music | do ustalenia | daria
12 |  |  |  | plakaty light&music | do ustalenia | daria
13 |  |  |  | brszura UVB- brakuje produktów, ale szablon jest gotowy | do ustalenia | daria | 80%
14 |  | organizowanie eventu light&music |  | Znalezienie fotografa – każde miasto Research i wybór fotografa na event w każdej lokalizacji.
15 |  |  |  | Znalezienie zespołu – każde miasto Dobór zespołu muzycznego lub artysty występującego na wydarzeniu w danym mieście.
16 |  |  |  | przygotowanie materiałów na sm promujacych event
17 |  | sm + AI |  | przygotowanie materiałów na media społecznościowe z pomoca narzędzi AI |  | daria
18
19
20
21